## Aufwandsschätzung
Phase | Aufgaben | Soll | Ist
Informieren | Projektinformationen durchgehen | 1 | 1
| Zwischentotal | 1 | 1
Planen | ERM erstellen | 1 | 1
| UML UseCases erstellen | 1 | 1
| Mockups erstellen | 1 | 1
| Zwischentotal | 3 | 3
Entscheiden | Mockup auswählen | 0.5 | 0.5
| Zwischentotal | 0.5 | 0.5
Realisieren | Datenbank / Models erstellen | 4 | 2
| MainWindow / MainViewModel erstellen | 6 | 15
| CompanyWindow / CompanyViewModel erstellen | 4 | 8
| ContactWindow / ContactViewModel ersellen | 4 | 2
| Zwischentotal | 18 | 27
Testen | Testfälle definieren | 1 | 0
| Testfälle durchführen | 1 | 0
| Zwischentotal | 2 | 0
Auswerten | Ergebnis festhalten | 1 | 1
| Zwischentotal | 1 | 1
Zwischentotal |  | 22.5 | 32.5
Sonstiges | Dokumentation | 4 | 4
Total |  | 26,5 | 36.5